## Ark1
Meløy Kommune - Hovedplan vannforsyning
Handlingsplan
rev:28.08.2018 |  | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016
Tiltak | Beskrivelse | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Reipå/Støtt vannverk
R-T1 | Tilknytning til Spildra v.v. | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2019: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2021: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 1000 | 4000
R-T2 | Høydebasseng, 600m3 | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2019: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2021: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2023: 900 | 4900
R-S1 | 3,7 km sjøledning Reipå - Støtt | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2023: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2024: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 850 | 3850
R-S2 | 3,47 km rehab. Stormoen - Linken | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2024: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2026: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2027: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2028: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2029: 1330 | 10330
R-S3 | 1,5 km ny hovedvannsledning Fore | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2023: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2024: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 2100 | 8100
Spildra vannverk
S-S1 | 725 m Chr.Tidemanns vei | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2026: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2027: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2028: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2029: 1400 | 7400
S-S2 | 275 m Storhammarn | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2021: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 650 | 2650
S-S3 | 225 m Ørneshaugen | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2024: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 1250 | 2250
S-S4 | 1050 m Spildervika-Spilderdalsveien | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 2200; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2026: 2150; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2027: 2100; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2028: 2100 | 8550
S-S5 | 875 m Sandåga | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2026: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2027: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2028: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2029: 1600 | 7600
S-T1 | Høydebasseng Spilderdalen, 1600m3 | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 2100; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2021: 2100; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 2100; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2023: 2100 | 8400
S-T2 | Høydebasseng Mosvolldalen, 1800 m3+VL | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 6000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2021: 6500; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 6500; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2023: 6000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2024: 6000 | 31000
S-U1 | Utred./ prøveprog. barriere Spilderdalsvannet | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2018: 15 | 15
S-U2 | Prosjektering Spildra vannverk | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2018: 100; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2019: 700 | 800
Halsa vannverk
H-T1 | Nytt høydebasseng, 800m3 | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2021: 1950; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2022: 1900 | 5850
H-T2 | Nytt grunnvannsinntak | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2026: 2000
H-S1 | 670 m rehabilitering Furøy | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2023: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2024: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2026: 1100 | 4100
H-S2 | 400 m rehabilitering Vollabakken | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2019: 2265 | 2265
H-S3 | 290 m rehabilitering Halsosveien | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2025: 1000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2026: 900 | 1900
H-U1 | Utredning/prosjekering fremtidig kilde | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2019: 250 | 250
H-U2 | Utredning sammenslåing av vannverk | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2019: 100 | 100
Vassdal vannverk
V-T1 | Nytt renseanlegg og nødstrømsanlegg | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2027: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2028: 2300 | 4300
V-T2 | Høydebasseng, 1000 m3 | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2027: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2028: 2000; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2029: 1800 | 5800
V-S1 | 180 m rehabilitering Myrullveien | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2019: 900; Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 850 | 1750
V-U1 | Utredning / prøveprogram barriereeffekt | Alle tall i 1.000 kroner og prisnivå pr. 2016 2020: 15 | 15
| Summer pr år | 0 | 115 | 6215 | 13965 | 13550 | 16150 | 13000 | 13000 | 12400 | 11150 | 12100 | 12400 | 6130 | 0 | [6 empty] | 130175
NN:
R = Reipå
S = Spildra
H = Halsa
V = Vassdal
NN-T = Tiltak
NN-S = Saneringstiltak
NN-U = Utredninger